**Республика Таджикистан**

**Проект "Здоровая нация Таджикистана"**

**(P178831)**

**ПЛАН СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПСЭО)**

**Август 2023 г.**

**ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Республика Таджикистан (**Получатель**) будет осуществлять реализацию Проекта «Здоровая нация Таджикистана» (Проект) с вовлечением Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (**МЗСЗН**), как указано в Соглашении о финансировании, Соглашении о гранте с ГМФ и Соглашении о гранте с ГРЧСЗ (совместно именуемые "**Юридические обязывающие соглашения**"). Международная ассоциация развития (**Ассоциация**), действующая от своего собственного имени и действующая в качестве администратора Многостороннего донорского трастового фонда Глобального механизма финансирования для женщин, детей и подростков (**ГМФ МДТФ**), а также в качестве администратора Многостороннего донорского трастового фонда для Готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (**ГРЧСЗ МДТФ**), выразила согласие предоставить финансирование для Проекта.
2. Получатель обязуется чтобы деятельность по **Проекту** осуществлялась в соответствии с Экологическими и социальными стандартами Всемирного банка (**СЭС**) и настоящим Планом социальных и экологических обязательств (**ПСЭО**), приемлемым для Ассоциации способом. ПСЭО является частью юридически обязывающих соглашений. Если иное не определено в настоящем ПСЭО, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем ПСЭО, имеют значения, приписываемые им в упомянутых юридически обязывающих соглашениях.
3. Без ограничения вышеизложенного, в настоящем ПСЭО изложены существенные меры и действия, которые Получатель обязуется осуществлять или обеспечивать их осуществление, включая, в зависимости от обстоятельств, сроки осуществления действий и мер, институциональные, кадровые вопросы, обучение, механизмы мониторинга и отчетности, и управление жалобами. В ПСЭО также изложены экологические и социальные (ЭиС) инструменты, которые должны быть приняты и реализованы в рамках Проекта, все из которых должны быть предметом предварительных консультаций и обнародования, соответствовать положениям СЭС, по форме и содержанию, а также способом, приемлемым для Ассоциации. После принятия данные ЭиС документы могут время от времени пересматриваться с предварительного письменного согласия Ассоциации.
4. В соответствии с договоренностью, достигнутой между Ассоциацией и Получателем, настоящий ПСЭО будет время от времени пересматриваться, если это необходимо, в ходе реализации Проекта, чтобы отразить адаптивное управление изменениями в Проекте и непредвиденными обстоятельствами или в качестве реагирования на итоги деятельности в рамках Проекта. В таких обстоятельствах Получатель - посредством Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан согласует изменения с Ассоциацией и обновит ПСЭО для отражения подобных изменений путем обмена корреспонденцией, между Ассоциацией и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Получатель обязуется незамедлительно обнародует обновленный вариант ПСЭО

| **МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ** | **ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/УЧРЕЖДЕННИЯ** |
| --- | --- | --- |
| **МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ** |
| A | **РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** Готовить и представлять в Банк/Ассоциацию регулярные отчеты по мониторингу экологических и социальных аспектов, вопросам охраны здоровья и безопасности труда (ООСЗБ) в рамках Проекта, включая, но не ограничиваясь реализацией ПСЭО, статуса подготовки и реализации социально-экологических документов, необходимых в рамках ПСЭО, мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, функционированию механизма подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ). | *Представлять Ассоциации ежеквартальные отчеты в течение всего периода реализации Проекта, начиная с Даты вступления Проекта в силу. Каждый отчет представляется Ассоциации не позднее 15 дней после окончания каждого отчетного периода.* | ГТП |
| B | **ПРОИСШЕСТВИЯ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ** Незамедлительно уведомлять Ассоциацию о любых инцидентах или несчастных случаях, связанных с реализацией Проекта или воздействием на Проект, которые оказывают или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, население или работников, включая, включая, помимо прочего, случаи сексуальной эксплуатации и надругательств (СЭН), сексуальных домогательств (СД) и несчастных случаев, которые привели или могут привести к смерти, серьезным или множественным травмам, падениям, авариям транспортных средств, крупным разливам биологических и химических веществ, масел, топлива, серьезному загрязнению окружающей среды.Предоставить достаточно подробную информацию о масштабах, серьезности и возможных причинах происшествия или несчастного случая, включая немедленные меры, принятые или планируемые для их устранения, а также любую информацию, предоставленную любым подрядчиком и/или надзорным органом, в зависимости от обстоятельств. Вслед за этим, по запросу Ассоциации, подготовить подробный отчет с анализом основных причин инцидента или несчастного случая и предложить достаточные меры по предотвращению их повторения.  | *Незамедлительно уведомить Ассоциацию, но ни в коем случае не позднее чем через 48 часов после получения информации о происшествии или несчастном случае.* *Предоставить Ассоциации последующий подробный отчет не позднее, чем через 7 дней после даты первого отчета Ассоциации о соответствующем происшествии или несчастном случае.*  | ГТП |
| C | **ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ**Требовать от подрядчиков и контролирующих фирм предоставлять ежемесячные отчеты о мониторинге результативности деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с показателями (ООСЗБ) в соответствии с показателями, указанными в соответствующих конкурсных документах и договорах, и предоставлять такие отчеты Ассоциации.  | *Представлять отчеты Ассоциации ежемесячно или по запросу, отдельно или в качестве приложений к отчетам, которые должны быть представлены в соответствии с действием А выше.* | ГТП |
| D | **УВЕДОМЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ СОБЛЮДЕНИЯ СПУС ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И РЕАГИРОВАНИЮ НА СЭН/СД**Уведомить Ассоциацию о любом обращении в Совет по предотвращению и урегулированию споров (СПУС) для инициирования процесса проверки соблюдения обязательств подрядчика по предотвращению и реагированию на случаи сексуальной эксплуатации и надругательств (СЭН) и/или сексуального домогательства (СД), указанных в соответствующем договоре на выполнение работ с таким подрядчиком; и, в случае любого такого обращения, уведомить Ассоциацию касательно следующих аспектов: (i) решение СПУС по такому обращению; (ii) уведомлении о несогласии, если таковое имеется, решением СПУС; (iii) любое уведомление, полученное о начале чрезвычайного арбитражного разбирательства или полного арбитражного разбирательства в связи с решением СПУС; и (iv) принятое по итогам чрезвычайного арбитража и/или полное арбитража, решение, если таковое имеется. | *Не позднее 7 дней после издания или получения, в зависимости от обстоятельств, соответствующего документа (т. е. передачи дела в СПУС, издания решения СПУС, уведомления о несогласии, уведомления о начале процедуры чрезвычайного/полного арбитража, постановления о чрезвычайном/полном арбитраже, в зависимости от обстоятельств).*  | ГТП |

|  |
| --- |
| **СЭС 1 «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ»** |
| 1.1 | **ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА**Создать и поддерживать функционирование Группы технической поддержки (ГТП) с квалифицированным персоналом и ресурсами для поддержки эффективного управления рисками и воздействиями Проекта в области ООСЗБ, включая одного специалиста по экологическим вопросам и одного специалиста по вопросам социального развития. | 1. *Создать ГТП в качестве условия вступления Проекта в силу*
2. *Приём на работу одного специалиста по экологическим вопросам и одного специалиста по вопросам социального развития, в течение двух месяцев с момента вступления в силу.*
 | МЗСЗН |
| 1.2 | **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**1. Принять и реализовать Рамочную модель управления экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ) в соответствии с положениями соответствующих СЭС.
2. Подготовить, провести в их отношении консультации, обнародовать, принять и реализовать Планы взаимодействия с заинтересованными сторонами для конкретных участков, как это указано в РМУЭСОМ.
 | 1. *Реализовывать принятую РМУЭСОМ на протяжении всего периода реализации Проекта.*
2. *До начала процесса конкурсных торгов по соответствующей деятельности Проекта. После принятия реализовывать положения соответствующего ПУОСС на протяжении всей реализации Проекта.*
 | МЗСЗН/ГТП |
| 1.3 | **УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ** Включить соответствующие аспекты ПСЭО, в частности, соответствующие инструменты E&S, процедуры управления трудом и кодекс поведения, в спецификации ООСЗБ в документы по закупкам и контракты с подрядчиками и надзорными фирмами, если таковые имеются. После этого обеспечить, чтобы подрядчики соблюдали и обязали субподрядчиков соблюдать спецификации ООСЗБ содержащиеся в соответствующих договорах. | *В рамках подготовки документов по закупкам и соответствующих договоров.* *Осуществлять надзор за деятельностью подрядчиков на протяжении всего периода реализации Проекта.* | ГТП |
| 1.4 | **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ** Обеспечить, чтобы консультации, исследования (включая технико-экономическое обоснование, если применимо), наращивание потенциала, обучение и любая другая деятельность по оказанию технической помощи в рамках Проекта, осуществлялась в соответствии с техническим заданием, приемлемым для Ассоциации, и соответствовала СЭС . После этого обеспечить, чтобы результаты такой деятельности соответствовали техническому заданию и также соответствовали СЭС . | *На протяжении всего периода реализации проекта.*  | ГТП |
| 1.5 | **ИСКЛЮЧЕНИЯ:** Следующие виды деятельности не попадают под критерии правомочности на финансирование в рамках Проекта:* Деятельность, которая может оказывать долгосрочное, постоянное и / или необратимое (например, утрата основных естественных мест обитания) неблагоприятное воздействие на окружающую среду;
* Мероприятия, которые могут иметь значительные неблагоприятные социальные последствия и могут привести к значительным социальным конфликтам;
* Деятельность, которая может подразумевать неблагоприятное воздействие на культурное наследие;

Все остальные действия, попадающие под исключение изложенные в РМУЭСОМ Проекта | *Эти исключения должны применяться как часть процесса оценки, проводимого в соответствии с действиями, указанными в пункте 1.2 выше*. | ГТП |
| 1.6 | **КОМПОНЕНТ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕПРЕДВИДЕННУЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (РНЧС)**a) Обеспечить, чтобы Руководство РНЧС, указанное в Соглашении о финансировании, включало описание механизмов оценки и управления рисков в области ООСЗБ для реализации Компонента реагирования на непредвиденную чрезвычайную ситуацию, в соответствии с применимыми СЭС.b) Подготовить, провести в их отношении консультации, обнародовать и принять любые Планы или документы по управлению социально-экологическими аспектами, которые могут потребоваться для деятельности в рамках Компонента реагирования на непредвиденную чрезвычайную ситуацию Проекта, в соответствии с Руководством РНЧС и применимыми СЭС, а затем реализовать меры и действия, требуемые в соответствии с указанными планами или документами по управлению социально-экологическими аспектами, в сроки, указанные в указанных таких планах или документах  | 1. *Принятие Руководства по реагированию на условную чрезвычайную ситуацию (РРНЧС) и соответствующих социально-экологических документов в форме и по существу, приемлемых для Ассоциации, является условием для снятия средств Компонента РНЧС Соглашения о финансировании Проекта.*
2. *Планы или документы по управлению социально-экологическими аспектами, необходимые для Компонента реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации, должны быть подготовлены, обнародованы, в отношении них необходимо провести консультации и затем они должны быть приняты в соответствии с Руководством РНЧС перед осуществлением соответствующей проектной деятельности в рамках Компонента реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации. Планы или документы по управлению социально-экологическими аспектами должны быть реализованы в соответствии с их условиями на протяжении всего периода реализации Проекта.*
 | МЗСЗН/ ГТП |
| **СЭС 2 «ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА»**  |
| 2.1 | **ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**Принять и внедрить Процедуры регулирования трудовых отношений (ПРТО) для Проекта, включая, в частности, положения об условиях труда, управлении взаимодействия с работниками, охране труда и технике безопасности (включая средства индивидуальной защиты, готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них), кодекс поведения (в том числе в отношении СЭН и СД), принудительного труда, детского труда, механизмов рассмотрения жалоб для работников Проекта, а также применимые требования к подрядчикам, суб-подрядчикам и надзорным фирмам (включая соответствующие положения национального законодательства), соответствующие СЭС 2. | *Реализовывать приянтые ПРТО на протяжении всего периода реализации проекта.*  | МЗСЗН/ ГТП |
| 2.2 | **МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА**Создать, поддерживать (его) функционирование и использовать механизм подачи и рассмотрения жалоб для работников Проекта, который расписан в процедурах регулирования трудовых отношений и соответствует требованиям СЭС 2.  | *Разработать и ввести в действие механизм рассмотрения жалоб для работников Проекта до найма персонала Проекта, а затем поддерживать его функционирование на протяжении всего периода реализации Проекта.*  | МЗСЗН/ ГТП |
| **СЭС 3 «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ»**  |
| 3.1 | **ПЛАН ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ** Подготовить, провести в его отношении консультации, обнародовать, принять и впоследствии реализовать План инфекционного контроля и управления медицинскими отходами (ПИКУМО) и вести журнал учета других видов опасных и неопасных отходов в пилотных медицинских учреждениях. | *Принятие* ПИКУМО*, приемлемого для Ассоциации, через 3 месяца после вступления Проекта в силу. Меры прописанные в данном документе должны выполняться в течение всего периода реализации Проекта.* | ГТП |
| 3.2 | **ЭФФЕТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Включить меры по повышению рационального использования ресурсов и предотвращению загрязнения окружающей среды и управлению в ПУОСС, которые будут подготовлены в рамках пункта 1.2 (b) выше. | *Те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОСС* | ГТП |
| **СЭС 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»**  |
| 4.1 | **Организация дорожного движения и безопасность на дорогах**Включить меры по управлению рисками, связанными с организацией дорожного движения и безопасностью на дорогах, в соответствии с требованиями ПУОСС, которые должны быть подготовлены в рамках пункта 1.2 (b) выше. | *Те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОСС* | ГТП |
| 4.2 | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ** Провести оценку и управлять специфическими рисками и воздействиями на сообщество, возникающими в результате деятельности по Проекту, и включить меры по смягчению последствий в ПУОСС, которые должны быть подготовлены в соответствии с РМУЭСОМ. | *Те же сроки, что и для принятия и реализации ПУОСС* | ГТП |
| 4.3 | **РИСКИ ГН И СЭСН**Принять и реализовать приемлемый для Ассоциации План действий по борьбе с гендерным насилием (ГН) и сексуальной эксплуатацией и насилием/сексуальными домогательствами (СЭН/СД) в рамках Проекта для оценки и управления рисками в области ГН и СЭН/СД. | *Принять План действий по предупреждению ГН, СЭД и СН в течение трех месяцев после даты вступления Проекта в силу, а затем реализовывать План действий по предупреждению ГН, СЭД и СН на протяжении всего периода реализации Проекта.* | МЗСЗН/ ГТП |
| **СЭС 5 «ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»**  |
| 5.1 | **РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ:** Принять и реализовать положения Рамочного документа по переселению для Проекта в соответствии с положениями СЭС 5. | *Реализовывать принятый РДП на протяжении всего периода реализации Проекта.* | МЗСЗН /ГТП |
| 5.2 | Подготовить, провести в их отношении консультации и обнародовать Планы действий по переселению (ПДП) как это указано в РДП и в соответствии с положениями СЭС 5. ПДП должны быть приемлемы для Ассоциации. | *ПДП необходимо принять и внедрять до начала соответствующей деятельности в рамках Проекта* | ГТП |

|  |
| --- |
| **СЭС 6 «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»**  |
| 6.1 | **РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ**СЭС 6 не применим к настоящему Проекту |  |  |
| **СЭС 7 «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ»**  |
| СЭС 7 не применим к настоящему Проекту |
| **СЭС 8 «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»**  |  |
| 8.1 | **НАХОДКИ, ИМЕЮЩИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ**: СЭС 8 не применим к настоящему Проекту, тем не менее, процедуры случайных находок включены в РМУЭСОМ и должны быть отражены в ПУОСС для конкретных участков. | *В течение всего периода реализации Проекта.* | МЗСЗН /ГТП |
| **СЭС 9 «ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ»**  |
| СЭС 9 не применим к настоящему Проекту |
| **СЭС 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ»** |
| 10.1 | **ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТИВИЯ С ЗАИНТЕРСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**Принять и реализовать План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) для Проекта, соответствующий положениям СЭС 10, который включает меры, в частности, по предоставлению заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации и проведению консультаций с ними с учетом соответствующих культурных особенностей, без манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания. | *Реализовывать принятый ПВЗС на протяжении всего периода реализации Проекта.* | МЗСЗН /ГТП |
| 10.2 | **МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ПРОЕКТУ**  Создать, обнародовать, поддерживать и использовать доступный механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) для получения и содействия в разрешении проблем и жалоб, связанных с Проектом, быстро, эффективно и прозрачно, с учетом культурных традиций и обеспечением доступности для всех сторон, затронутых Проектом, на бесплатной и безвозмездной основе, включая проблемы и жалобы, поданные анонимно, в соответствии с СЭС 10.МРЖ должен быть оснащен оборудованием для получения, регистрации и содействия разрешению жалоб в области СЭН/СД, в том числе путем перенаправления затронутых лиц к соответствующим поставщикам услуг по борьбе с гендерным насилием, в безопасной, конфиденциальной и ориентированной на пострадавших манере. | *Создать механизм подачи и рассмотрения жалоб в течение одного месяца после Даты вступления Проекта в силу и впоследствии поддерживать функционирование такого механизма на протяжении всего периода реализации Проекта.* | МЗСЗН /ГТП |

|  |
| --- |
| **ПОДДЕРЖКА НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА (ПОДГОТОВКА КАДРОВ)** |
| CS1 | Обучение может потребоваться для персонала ГТП, работников Проекта, медицинского персонала ПМСП и персонала Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных сторон и местного населения по вопросам:* Экологическая и социальная оценка (скрининг и определение масштаба);
* Обеспечение здоровья и безопасности населения и положения ПИКУМО;
* Вводный курс обучению по реализации различных положений ОСЭП и РМУЭСОМ;
* Ход реализации и отчет о мониторинге соблюдения положений ПУОСС;
* Конкретные аспекты социально-экологических рисков, рисков в области охраны труда и здоровья населения;
* Реализация положений ПРТО, и управление жалобами, связанные с трудовыми отношениями;
* РМУЭСОМ и РДП, подготовленные для Проекта;
* Определение заинтересованных сторон, взаимодействие с ними и МРЖ;
* Специфические аспекты оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу;
* Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них;
* Профилактика и реагирование на сексуальную эксплуатацию и надругательства, а также сексуальные домогательства (СЭН и СД);
* Смягчение последствий Covid-19: Рекомендации по профилактике и контролю;
* Отчетность об инцидентах и понимание положений ESIRT (Инструмент реагирования на экологические и социальные инциденты);
 |  *На протяжении всего периода реализации Проекта* | МЗСЗН /ГТП |
| CS2 | **Обучение сотрудников подрядчиков, субподрядчиков и консультационных фирм по следующим вопросам:*** Охрана труда и техника безопасности, включая предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к ним, а также меры реагирования на чрезвычайные ситуации;
* Осведомленность о риске заражения COVID-19 и другим вопросам здоровья, включая ВИЧ;
* Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения;
* Требования Кодекса поведения в отношении взаимодействия с бенефициарами проекта;
* Предотвращение рисков СЭН/СД и Процедуры регулирования трудовых отношений; и
* Механизмы рассмотрения жалоб работников и бенефициаров проекта.
 | *На протяжении всего периода реализации Проекта* | МЗСЗН /ГТП |