# Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан

Проект "Здоровая нация Таджикистана"

(P178831)

ПЛАН СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПСЭО)

Пересмотренный

Январь 2026 г.

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Республика Таджикистан (Получатель) реализует Проект «Здоровая нация Таджикистана» (Проект) с вовлечением Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (МЗСЗН), как указано в Соглашении о финансировании, Соглашении о гранте с ГМФ и Соглашении о гранте с ГРЧСЗ (совместно именуемые "Юридические обязывающие соглашения"). Международная ассоциация развития (Ассоциация), действующая от своего собственного имени и действующая в качестве администратора Многостороннего донорского трастового фонда Глобального механизма финансирования для женщин, детей и подростков (ГМФ МДТФ), а также в качестве администратора Многостороннего донорского трастового фонда для Готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (ГРЧСЗ МДТФ), выразила согласие предоставить финансирование для Проекта. Настоящий ПСЭО заменяет предыдущую версию ПСЭО Проекта.

- Получатель обязуется чтобы деятельность по Проекту осуществлялась в соответствии с Экологическими и социальными стандартами Всемирного банка (СЭС) и настоящим Планом социальных и экологических обязательств (ПСЭО), приемлемым для Ассоциации способом. ПСЭО является частью юридически обязывающих соглашений. Если иное не определено в настоящем ПСЭО, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем ПСЭО, имеют значения, приписываемые им в упомянутых юридически обязывающих соглашениях.

- Без ограничения вышеизложенного, в настоящем ПСЭО изложены существенные меры и действия, которые Получатель обязуется осуществлять или обеспечивать их осуществление, включая, в зависимости от обстоятельств, сроки осуществления действий и мер, институциональные, кадровые вопросы, обучение, механизмы мониторинга и отчетности, и управление жалобами. В ПСЭО также изложены экологические и социальные (ЭиС) инструменты, которые должны быть приняты и реализованы в рамках Проекта, все из которых должны быть предметом предварительных консультаций и обнародования, соответствовать положениям СЭС, по форме и содержанию, а также способом, приемлемым для Ассоциации. После принятия данные ЭиС документы могут время от времени пересматриваться с предварительного письменного согласия Ассоциации. В соответствии с положениями указанных Юридических обязывающих соглашений, получатель должен обеспечить наличие достаточных средств для покрытия расходов, связанных с реализацией ПСЭО.

- В соответствии с договоренностью, достигнутой между Ассоциацией и Получателем, настоящий ПСЭО будет время от времени пересматриваться, если это необходимо, в ходе реализации Проекта, чтобы отразить адаптивное управление изменениями в Проекте и непредвиденными обстоятельствами или в качестве реагирования на итоги деятельности в рамках Проекта. В таких обстоятельствах Получатель - посредством Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан согласует изменения с Ассоциацией и обновит ПСЭО для отражения подобных изменений путем обмена корреспонденцией, между Ассоциацией и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Получатель обязуется незамедлительно обнародует обновленный вариант ПСЭО.

- Подраздел «Показатели готовности к реализации» ниже определяет действия и меры, подлежащие мониторингу для оценки готовности Проекта к началу реализации в соответствии с настоящим ПСЭО. При этом все действия и меры, предусмотренные настоящим ПСЭО, подлежат выполнению в соответствии со сроками, указанными в столбце «Временные рамки», независимо от того, включены ли они в указанный подраздел.

| МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ |  | ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/УЧРЕЖДЕННИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКА ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА |  |  |  |
| A | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА a. Обеспечивать функционирование Группы технической поддержки (ГТП), укомплектованной квалифицированным персоналом и необходимыми ресурсами для поддержки управления экологическими, социальными, охранными и санитарно-гигиеническими (ЭиС) рисками и воздействиями Проекта, включая специалиста по социальным вопросам и специалиста по окружающей среде. b. Проводить оценку потребности в персонале в ходе реализации Проекта и по необходимости привлекать краткосрочный персонал/консультантов (таких как эксперты по биобезопасности и управлению медицинскими отходами). | a. Обеспечивать функционирование Группы реализации проекта (ГРП) в соответствии с положениями Соглашения о финансировании. Специалисты ГРП, ответственные за экологический и социальный (ЭиС) надзор, должны быть привлечены до вступления Проекта в силу. b. Весь период реализации Проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| B | ПЛАН/МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА Серия обучающих сессий для сотрудников Группы технической поддержки (ГТП), персонала Проекта, работников ПМСП, Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также других заинтересованных сторон будет проводиться по следующим направлениям: - Оценка экологических и социальных (ЭиС) аспектов (скрининг и определение масштаба); - Охрана здоровья и безопасности населения и ПИКУМО; - Вводный курс по обучению по реализации различных положений ОСЭП и РМУЭСОМ; - Отчёт о ходе реализации и мониторинге соблюдения ПУОСС; - Отдельные аспекты экологических и социальных рисков, охраны труда и безопасности населения; - Реализация положений ПРТО и механизма рассмотрения жалоб, связанных с трудовыми отношениями; - РМУЭСОМ и РДП, подготовленные для Проекта; - Определение заинтересованных сторон, их вовлечение и МРЖ; - Специфические аспекты оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу; - Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них; - Профилактика и реагирование на сексуальную эксплуатацию и надругательства, а также сексуальные домогательства (СЭН и СД) | На протяжении всего периода реализации проекта | МЗСЗН/ГТП |
| МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ |  |  |  |
| C | РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Готовить и представлять в Ассоциацию регулярные отчеты по мониторингу экологических и социальных аспектов, вопросам охраны здоровья и безопасности труда (ООСЗБ) в рамках Проекта, включая, но не ограничиваясь реализацией ПСЭО, статуса подготовки и реализации социально-экологических документов, необходимых в рамках ПСЭО, мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, функционированию механизма (механизмов) подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ), и применению мер по управлению экологическими и социальными рисками, а также процедур управления трудовыми ресурсами. | Представлять Ассоциации отчёты, подготавливаемые два раза в квартал в течение всего периода реализации Проекта, начиная с Даты вступления Проекта в силу. Каждый отчет представляется Ассоциации не позднее 15 дней после окончания каждого отчетного периода. | МЗСЗН/ГТП |
| D | ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ Требовать от подрядчиков и организаций, осуществляющих строительный надзор, предоставления раз в два квартала отчета по мониторингу экологических и социальных (ЭиС) показателей в соответствии с показателями, указанными в соответствующей тендерной документации и контрактах, и представления таких отчётов Ассоциации. | Представить отчеты Ассоциации в качестве приложений к отчетам, представляемым в соответствии с действием С указанным выше. | МЗСЗН/ГТП |
| E | ПРОИСШЕСТВИЯ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ a. Уведомлять Ассоциацию о любом инциденте или несчастном случае, связанным с реализацией Проекта, которые имели или могут иметь значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, население или работников, включая случаи, повлекшие смерть или серьёзные травмы работников или населения; акты насилия, дискриминации или протесты; непредвиденное воздействие на объекты культурного наследия или ресурсы биоразнообразия; загрязнение окружающей среды; разрушение плотин; использование принудительного или детского труда; перемещение населения без соблюдения надлежащих процедур (принудительное выселение); обвинения в сексуальной эксплуатации и насилии (СЭН) или сексуальных домогательствах (СД); а также вспышки заболеваний. По запросу Ассоциации предоставлять всю имеющуюся информацию о таком инциденте или аварии. b. Организовать соответствующее расследование инцидента или аварии с целью установления их непосредственных, основных и коренных причин. Подготовить, согласовать с Ассоциацией и реализовать План корректирующих действий, в котором будут определены меры и действия, подлежащие принятию для устранения последствий инцидента или аварии и предотвращения их повторения. | a. Уведомить Ассоциацию не позднее чем через 48 часов после получения информации об инциденте или несчастном случаи. По запросу предоставлять имеющиеся сведения. b. Представлять отчёт по результатам расследования и План корректирующих действий Ассоциации не позднее чем через 10 дней после направления первоначального уведомления, если иной срок не будет согласован с Ассоциацией в письменной форме. | МЗСЗН/ГТП |
| СЭС 1 «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ» |  |  |  |
| 1.1 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ И/ИЛИ ПЛАНЫ 1. Обновить и внедрить Рамочную модель управления экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ) в соответствии с положениями соответствующих СЭС. 2. Подготовить, обнародовать, принять и реализовать План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для Проекта, как указано в РМУЭСОМ. | 1. Обновить, провести консультации и раскрыть обновлённую Рамочную модель управления экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ) в течение 60 дней с даты вступления в силу Письма о внесении изменений и до начала любого процесса закупок для строительных и ремонтно-восстановительных работ. В дальнейшем реализовывать обновлённую РМУЭСОМ на протяжении всего периода реализации Проекта. 2. Подготовить, провести консультации, раскрыть и получить согласование Ассоциации по объектно-специфическим Планам управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) до начала процедуры закупок по любым работам и до начала любых строительных и ремонтно-восстановительных работ на соответствующих объектах. | МЗСЗН/ГТП |
| 1.2 | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ Включить соответствующие положения Плана экологических и социальных обязательств (ПЭСО), включая, в том числе, соответствующие экологические и социальные (ЭиС) документы, Процедуры регулирования трудовых отношений (ПРТО) и Кодекс поведения, в экологические и социальные спецификации тендерной документации и контрактов с подрядчиками и организациями, осуществляющими надзор. В дальнейшем обеспечить соблюдение подрядчиками и организациями, осуществляющими надзор, указанных ЭиС-спецификаций, а также требовать от них обеспечения соблюдения этих спецификаций их субподрядчиками в рамках соответствующих контрактов. Предоставлять Ассоциации копии соответствующих контрактов с подрядчиками и субподрядчиками. | В рамках подготовки документов по закупкам и соответствующих договоров. Осуществлять надзор за деятельностью подрядчиков на протяжении всего периода реализации Проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| 1.3 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Обеспечить, чтобы консультации, исследования (включая, при необходимости, технико-экономические обоснования), мероприятия по наращиванию потенциала, обучающие мероприятия и любая иная техническая помощь в рамках Проекта осуществлялись в соответствии с техническими заданиями, приемлемыми для Ассоциации и соответствующими социальным и экологическим и стандартам (СЭС). В дальнейшем подготавливать и завершать результаты таких мероприятий в полном соответствии с утверждёнными техническими заданиями. | На протяжении всего периода реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| 1.4 | РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕПРЕДВИДЕННУЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ (РНЧС) a) Обеспечить, чтобы Руководство РНЧС, указанное в Соглашении о финансировании, включало описание механизмов оценки и управления рисков в области ООСЗБ для реализации Компонента реагирования на непредвиденную чрезвычайную ситуацию, в соответствии с применимыми СЭС. b) Подготовить, обнародовать, провести в их отношении консультации и принять любые Планы или документы по управлению социально-экологическими аспектами, которые могут потребоваться для деятельности в рамках Компонента реагирования на непредвиденную чрезвычайную ситуацию Проекта, в соответствии с Руководством РНЧС и применимыми СЭС, а затем реализовать меры и действия, требуемые в соответствии с указанными планами или документами по управлению социально-экологическими аспектами, в сроки, указанные в указанных таких планах или документах. | 1. Принятие Руководства РНЧС и соответствующих инструментов ЭиС является условием для снятия средств Компонента РНЧС Соглашения о финансировании Проекта. 2. Планы или документы по управлению социально-экологическими аспектами, необходимые для Компонента реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации, должны быть подготовлены, обнародованы, в отношении них необходимо провести консультации и затем они должны быть приняты в соответствии с Руководством РНЧС перед осуществлением соответствующей проектной деятельности в рамках Компонента реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации. Планы или документы по управлению социально-экологическими аспектами должны быть реализованы в соответствии с их условиями на протяжении всего периода реализации Проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| СЭС 2 «ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА» |  |  |  |
| 2.1 | ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Подготовить, утвердить и реализовать Процедуры регулирования трудовых отношений (ПРТО), применимые ко всему Проекту, включая, в том числе, положения об условиях труда, охране труда и технике безопасности, Кодексе поведения, механизме рассмотрения жалоб работников, а также применимые требования к подрядчикам, субподрядчикам и организациям, осуществляющим надзор (включая соответствующие требования национального законодательства и другие требования Экологического и социального стандарта СЭС2, такие как принятие Кодекса поведения, предотвращение всех форм принудительного и детского труда). | В рамках подготовки тендерной документации и соответствующих контрактов. Осуществлять надзор за подрядчиками и обеспечивать реализацию Процедур регулирования трудовых отношений (ПРТО) на протяжении всего периода реализации Проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| 2.2 | ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Реализовывать меры по охране труда и технике безопасности (ОТиТБ) в соответствии с применимым национальным законодательством, социальным и экологическим стандартом СЭС2, а также руководствами, предусмотренными в объектно-специфических Планах управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) и Процедурах регулирования трудовых отношений (ПРТО). | Осуществлять ОТиТБ на протяжении всего периода реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| 2.3 | МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА Создать, поддерживать (его) функционирование и использовать механизм подачи и рассмотрения жалоб для работников Проекта, который расписан в процедурах регулирования трудовых отношений и соответствует требованиям СЭС 2. | Принять механизм рассмотрения жалоб до начала реализации проекта и поддерживать его эффективность, а также обеспечивать его функционирование на протяжении всего периода реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| СЭС 3 «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ» |  |  |  |
| 3.1 | ПЛАН ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ Подготовить и реализовать План инфекционного контроля и управления медицинскими отходами (ПИКУМО) в составе ПУОСС, подготовленного для Проекта, для управления опасными и неопасными отходами, включая электронные отходы (e-waste), в соответствии с требованиями СЭС3. | Принять ПИКУМО и реализовывать его на протяжении всего периода реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| 3.2 | ЭФФЕТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Включить меры по повышению рационального использования ресурсов и предотвращению загрязнения окружающей среды, и управлению в ПУОСС, которые будут подготовлены в рамках пункта 1.1 выше. | В процессе проектирования и впоследствии внедрять его на протяжении всего этапа реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| СЭС 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |
| 4.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ Включить меры по управлению рисками, связанными с организацией дорожного движения и безопасностью на дорогах, в соответствии с требованиями ПУОСС, которые должны быть подготовлены в рамках пункта 1.1 выше. | Реализовать ПУОСС и соответствующие положения, касающиеся дорожного движения и дорог, на протяжении всего периода реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| 4.2 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Провести оценку и управлять специфическими рисками и воздействиями на сообщество, возникающими в результате деятельности по Проекту, и включить меры по смягчению последствий в ПУОСС, которые должны быть подготовлены в соответствии с РМУЭСОМ. | Реализовать ПУОСС и соответствующие положения, касающиеся дорожного движения и дорог, на протяжении всего периода реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| 4.3 | РИСКИ СЭН И СД Подготовить и реализовать план действий по СЭН/СД для оценки и управления рисками СЭН и СД. | Реализовать ПУОСС и соответствующие положения, касающиеся дорожного движения и дорог, на протяжении всего периода реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| СЭС 5 «ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ» |  |  |  |
| 5.1 | 1. Поддерживать и при необходимости обновлять Рамочный документ по переселению (РДП) для Проекта в соответствии с требованиями СЭС 5. 2. Подготавливать и реализовывать План действий по переселению (ПП) или План восстановления источников средств к существованию (ПВИСС) для каждого вида деятельности в рамках Проекта, для которого требуется такой ПП или ПВИСС, как это предусмотрено в РДП и в соответствии с требованиями СЭС 5. | 1. Обновлять утверждённую РДП с учётом новых мероприятий Проекта на протяжении всего периода реализации Проекта. 2. Подготавливать и реализовывать соответствующий План переселения (ПП) или План восстановления источников средств к существованию (ПВИСС) до начала выполнения соответствующих работ, включая обеспечение того, чтобы до изъятия земельных участков и связанных с ними активов была выплачена полная компенсация, переселение затронутых лиц было завершено и предоставлены компенсации/пособия на переезд. | МЗСЗН/ГТП |
| СЭС 6 «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» |  |  |  |
| СЭС 6 не применим |  |  |  |
| СЭС 7 «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ» |  |  |  |
| СЭС 7 не применим |  |  |  |
| СЭС 8 «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» |  |  |  |
| СЭС 8 не применяется, однако процедуры случайных находок включены в РМУЭСОМ и подлежат включению в объектно-специфические Планам управления окружающей и социальной средой (ПУОСС)). |  |  |  |
| СЭС 9 «ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ» |  |  |  |
| СЭС 9 не применим к настоящему Проекту |  |  |  |
| СЭС 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» |  |  |  |
| 10.1 | ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТИВИЯ С ЗАИНТЕРСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Обновить и реализовать План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) для Проекта в соответствии с требованиями СЭС 10, который, в том числе, должен предусматривать меры по предоставлению заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации, а также проведение консультаций в культурно приемлемой форме, свободной от манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания. Обновлённый ПВЗС должен охватывать новые строительные объекты и документировать инклюзивные консультации во всех районах реализации Проекта. | Обновить, доработать, провести консультации и раскрыть ПВЗС в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Письма о внесении изменений. | МЗСЗН/ГТП |
| 10.2 | МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ПРОЕКТУ Создать, обнародовать, поддерживать и использовать доступный механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) для получения и содействия в разрешении проблем и жалоб, связанных с Проектом, быстро, эффективно и прозрачно, с учетом культурных традиций и обеспечением доступности для всех сторон, затронутых Проектом, на бесплатной и безвозмездной основе, включая проблемы и жалобы, поданные анонимно, в соответствии с СЭС 10. МРЖ должен быть оснащен оборудованием для получения, регистрации и содействия разрешению жалоб в области СЭН/СД, в том числе путем перенаправления затронутых лиц к соответствующим поставщикам услуг по борьбе с гендерным насилием, в безопасной, конфиденциальной и ориентированной на пострадавших манере. | Обслуживание и функционирование на протяжении всего срока реализации проекта. | МЗСЗН/ГТП |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| Следующие действия являются показателями готовности к реализации: Организационная структура (действие A) Поддержка потенциала (B) Регулярная отчетность (действие C) Механизм рассмотрения жалоб по проекту (действие 10.2) |  |  |  |

По всем мероприятиям проводить консультации со страновым юристом для обеспечения их соответствия Юридическим соглашениям в случаях, когда отдельные действия должны быть выполнены до вступления Проекта в силу (условия вступления в силу) или до осуществления определённых выплат (условия выборки/освоения средств).